	索引号：
	11220200795219742W/2018-12241
	分类：
	住房和城乡建设;通知

	发文机关：
	吉林市人民政府办公厅
	成文日期：
	2018年05月17日

	标题：
	关于印发吉林市2018年老旧小区宜居综合改造工作方案的通知

	发文字号：
	吉市政办函〔2018〕52号
	发布日期：
	2018年05月17日


吉林市人民政府办公厅
关于印发吉林市2018年老旧小区宜居综合
改造工作方案的通知
 
各区人民政府，经开区、高新区管委会，市政府各有关部门：
《吉林市2018年老旧小区宜居综合改造工作方案》已经市政府同意，现印发给你们，请结合实际认真组织实施。
        
 
吉林市人民政府办公厅
2018年5月17日
 
 
 
 
 
 
吉林市2018年老旧小区宜居综合改造工作方案
为进一步提升我市城市管理水平，打造良好人居环境。按照市政府重点工作安排，结合宜居城市和海绵城市建设，决定2018年继续对老旧小区进行宜居综合改造，制定工作方案如下：
一、改造整治内容
2018年计划对建筑总面积330万平方米的48个住宅小区进行宜居综合改造。具体包括：
（一）道路整修，安砌边石界石、疏通下水、更换破损井盖、改造老旧污水管线。
（二）对裸露地面进行硬覆盖或软覆盖。
（三）美化绿化，补植或增种树木、修建花坛、种植花卉、铺设草坪。
（四）照明系统维修，安装或更换庭院灯、楼道灯。
（五）增设停车设施、文化体育设施。
（六）增加坡道、护栏等无障碍设施。
（七）对上下水、燃气、供热、电力、通讯等管网及线路、线缆进行清理改造。
（八）对住宅楼本体、屋面防水进行维修，对楼道进行维修、粉饰。
（九）拆除住宅区内的违章建筑。
二、改造整治标准
道路平整、无破损；边石界石无缺失；各类检查井、收集井无塌陷、井盖无破损，达到抗压防盗标准；破损绿化得到修复；无违章建筑；小区配套管网符合总体规划和使用要求；电力及照明设施设备使用安全、完好；设有方便老年居民和残障人士出行的无障碍设施；稳步推进通讯线缆落地。
小区内有照明设施；单元门完好、无破损；住宅楼本体无破损、屋面无渗漏、楼道内整洁干净；落实改造后管理责任单位。
改造整治范围内需要增设、改造更新的各种管网设施建设，必须与小区整治项目同步进行，整治区域5年内不得进行任何管线建设。
三、责任分工
（一）各区政府、开发区管委会。
1.各区政府、开发区管委会是改造整治工作的实施主体，负责确认小区改造范围、改造内容，把迫切需要改造的小区列入改造整治计划，对有关情况进行全面排查，制定本区改造整治工程的详细实施方案。
2.配合市政府相关部门和专业机构进行现场踏查，留存相关数据和影像资料。
3.对改造小区地下管网及墙体外挂线缆情况进行普查工作。
4.对改造小区的违章建筑物进行拆除。
5.依据相关规定和程序，组织设计、施工、监理等项目的招投标工作。
6.按照宜居城市和海绵城市的建设标准，结合“天网”工程建设进行图纸设计。施工图纸设计完成后，将纸质版交市公安局留存。
7.施工期间，负责全程监控工程施工质量和安全；施工结束后，负责工程的验收和结算、评审工作。
8.负责落实改造后小区的管理单位，建立长效管理机制。
9.配合老旧小区改造范围内的地下管道施工工作。
（二）市房产局
1.组织协调全市老旧住宅小区宜居综合改造工作。
2.根据各区工程完成情况，测算并提出市政府匹配资金数额。
3.对改造小区进行日常巡查、协调、督导。工程结束后，会同相关部门组织综合验收。
4.按照改造一个接管一个的原则，督促各区对改造后的小区建立长效管理机制。
（三）市市政公用局
1.协调供热企业进行供热管网、换热站改造。
2.协调燃气企业进行燃气新装和旧有管网改造升级。
3.协调供水企业进行供水管网改造。
4.对各区进行小区下水管网更新改造提供技术支持。
5.对各区小区内道路及配套设施改造规划提供技术支持。
（四）市建委
1.指导各区招投标工作。
2.负责指导各区办理建筑施工合同备案、安全监督备案、质量监督备案、建设工程安全施工条件审查和建筑工程施工许可证审批工作。
3.指导各区对施工质量和现场安全进行监督。
4.指导各区原材料、实体质量和监理、施工等参建各方质量行为的监督检查工作。
（五）市财政局
负责市政府投入资金拨付工作，会同相关部门监督检查使用情况。
（六）市城管执法局
1.监督并指导各区改造小区内违章建筑的拆除工作。
2.将整治改造后的小区纳入网格化管理体系，实现管理常态化。
（七）市公安局
在改造整治范围内，需要建设“天网”工程的，自行设计、施工，于各区开展施工图纸设计前，向各区提供改造老旧小区应建点的位置及数量，并与小区改造整治工程同步实施。
（八）市民政局
对整治改造后的小区及建筑配套同步增设楼门牌标识。
（九）市供电公司
配套同步实施小区供电系统更新改造，包括户外箱变、变压器、线缆、分支箱、楼道内等全部供电设施设备。移除墙体外挂和楼道内属于本系统废弃的箱体和线缆，实现线缆落地。
（十）吉视传媒、移动公司、联通公司、电信公司
根据各自职能采取自建或联建地下管道的形式同步配套小区电话、网络、有线电视等楼体内外及地下线缆、线路的更新及改造，配合做好线缆落地和清理工作，移除墙体外挂和楼道内本系统废弃的箱体和通讯线缆。
四、资金来源、匹配原则、拨付条件
（一）资金来源
1.市级设立专项资金。每年城市维护费固定列支一部分；通过其他渠道筹集一部分。
2.区级资金安排。按照现行管理体制，由区级财政安排年度专项改造整治资金。
3.资金匹配。市、区两级财政按各50%的比例匹配资金。
（二）匹配原则
按照宜居改造标准整治的项目，依据各区财政部门审核确认的工程结算值，按比例确定市级匹配资金。匹配资金不按照单一工程项目核定。对于日常维护（包括小修）项目，由各区自行匹配改造资金。
（三）拨付条件
1、各区工程的设计、施工、监理、招投标等工作应符合相关法律、法规要求；
2、以落实小区建后管理方式为前提，根据工程开工、竣工、工程进度、工程质量检查结果、综合验收情况等进行综合评定，按评定结果确定资金拨付比例。
五、时间安排
（一）准备阶段（2018年2月1日—4月30日）
各区组织现场踏查，确定改造小区、改造整治内容和工程量；完成改造整治施工设计；办理招投标前期手续，完成工程施工、监理招标工作;办理开工手续。违章建筑拆除工作，自方案下发之日起立即依法依规开展实施，务必于2018年7月末前完成。
（二）实施阶段（2018年5月1日—9月30日）
各区组织施工单位进行工程施工，保质保量完成改造任务，并对整治后的住宅区落实管理单位。
（三）检查验收阶段（2018年10月1日—11月15日）
各区对工程质量进行自检，完成工程量测算，并出具竣工图纸，完成工程自验收。市房产局与各相关单位对小区改造工程进行综合验收。
（四）工程评审及决算阶段（2018年11月16日—12月30日）
各区自行完成本区工程结算工作。市房产局根据各区小区改造工程完成情况申请匹配资金，市财政局核定后拨付资金。
六、保障措施
（一）提前落实，建管结合。各区政府、开发区管委会应合理安排辖区内住宅小区宜居综合改造工作，所有列入改造计划的住宅小区，在未实施改造前，按照区政府统筹，街道办事处组织，社区具体实施的原则，由社区代行业主委员会职责（已成立业主委员会的除外），采取书面征求意见的形式召开业主大会，对小区落实物业管理方式问题进行表决,确定计划改造小区的建后管理方式。
（二）加强领导，落实责任。各区政府、开发区管委会、市政府相关部门要成立专项工作领导小组，明确责任领导，并指定专人作为联络员，负责小区改造工程的联络和协调工作。改造工程各分项工作同样需要落实专人负责，杜绝管理混乱、工作分工不明、推诿扯皮的现象发生。工程各项手续齐全后方可开工。同时各区需要做好与改造小区业主委员会、物业企业、产权单位、街道社区协调沟通的工作。各管线产权单位与各区政府、开发区管委会应充分沟通，做好设计交底，施工前应办理施工手续，施工中存在安全隐患的，应由管线产权单位进行现场指认，经现场交底会签后施工。
（三）提前谋划、确保进度。各区在改造小区选定后，立即开展各项工作，不得晚于本方案各阶段时间安排，且不得随意调整改造小区，如有特殊情况需要增减，必须向市政府提出申请。供水、供热、燃气、供电和各专营公司管网改造、线缆落地、清理等工作，在确保工程质量的前提下，务必先于老旧小区宜居改造施工前完成，最迟不得超过2018年7月30日。
（四）建立周调度制度。领导小组或办公室每周召开一次调度会，调度小区改造工程进度，研究解决遇到的问题。对未按计划完成工作的相关单位，领导小组将下发任务督办单，并给予通报批评。各区要监督施工单位按计划进度倒排工期，细化每周工作任务，确保所有工程按期完工。
（五）建立市区两级巡查制度。各区为施工安全、质量第一责任人，要精心组织、加强管理，合理设计，建立工程施工质量责任制，成立检查组，每天对施工现场进行实时监管，发现问题立即解决。吉林市住宅环境整治指挥部办公室成立巡查组，不定时对各施工现场进行巡查，监督各施工现场工程质量。发现问题向各区管理部门下发整改告知单，要求各区督促各施工单位限时整改，并将整改情况上报市政府。如发现拒不整改或整改不合格的施工单位，责令该区主管部门将施工单位清退出场，并向建设主管部门通报该施工单位。
（六）加强原材料质量管理。各区要加强对原材料的监督管理，对入场的施工材料要执行抽检取样和送检、备案等项制度，主要材料务必具备检测报告、合格证等，辅助材料需在正规厂家购买且具有合格证。
（七）聘请义务监督员，建立公示制度。小区宜居改造工程要以群众满意为最高标准，改造设计要听取居民意见，并严格按照审查合格后的施工图纸进行施工。各相关社区组织居民选定改造小区内的义务监督员，每一个改造小区不少于一人，监督员代表居民对施工全过程进行监督，并及时将问题反馈给主管部门。小区改造整治之前，由施工单位制作公示板，放置于改造小区明显位置，将相关单位信息、工程内容、标准和完成时限等内容向广大居民进行公示，征得群众认同，接受群众实时监督。
 
附件：吉林市2018年计划实施老旧小区宜居综合改造工程
住宅区明细表
 
 
 
 
 
附件
	吉林市2018年计划实施老旧小区
宜居综合改造工程住宅区明细表

	区域
	序号
	住宅区名称
	建筑面积（万㎡）
	栋数  

	船营区
	1
	天北小区
	15.10 
	33

	
	2
	华南小区
	16.90 
	33

	
	3
	西大一区
	6.40 
	13

	
	4
	西大二区
	6.10 
	12

	
	5
	乐园二区
	21.30 
	31

	
	6
	致和南小区
	10.50 
	17

	
	7
	庆丰小区
	34.70 
	84

	
	8
	临江西二区
	2.90 
	7

	
	9
	跃进小区
	4.79 
	10

	
	10
	长春路副食后
	1.80 
	3

	
	 合计：
	120.49 
	243

	昌邑区
	1
	和平花园
	25.45 
	48

	
	2
	崇文铁合金机场住宅
	1.29 
	4

	
	3
	兰亭雅苑
	8.71 
	14

	
	4
	新世纪公寓小区、前程一号楼
	4.25 
	6

	
	5
	维北小区（2、4、6、8号楼）
	4.82 
	4

	
	6
	华汇花园小区
	2.61 
	4

	
	7
	老东昌小区
	6.56 
	11

	
	8
	辽东二区9/10号楼
	2.70 
	2

	
	9
	新华二区
	6.51 
	13

	
	10
	吉庆小区
	7.71 
	11

	
	11
	紫馨花园
	3.94 
	6

	
	 合计：
	74.55 
	123

	龙潭区
	1
	安居小区
	9.70 
	17

	
	2
	公园小区
	2.70 
	5

	
	3
	新北家园
	7.50 
	10

	
	4
	金色家园
	4.00 
	7

	
	5
	富华家园
	1.00 
	2

	
	6
	北华家属楼住宅
	7.00 
	14

	
	 合计：
	31.90 
	55

	丰满区
	1
	交行花园
	4.75 
	6

	
	2
	华山小区
	4.24 
	8

	
	3
	长城南区
	2.40 
	7

	
	4
	长城北区
	1.00 
	4

	
	5
	四合田园
	16.00 
	38

	
	6
	教工二区：1-4号楼
	1.50 
	4

	
	7
	设备厂小区
	5.14 
	11

	
	 合计：
	35.03 
	78

	高新区
	1
	转向机小区（长青小区）
	4.04 
	7

	
	2
	文林雅苑
	4.60 
	5

	
	3
	光明新村
	23.40 
	37

	
	4
	恒山花园
	3.42 
	6

	
	5
	万隆一区
	3.23 
	5

	
	6
	送配电小区
	1.29 
	4

	高新区
	7
	师院一区
	2.35 
	8

	
	8
	师院二区
	3.40 
	9

	
	9
	烽火B区
	5.80 
	10

	
	10
	科贸小区
	1.71 
	3

	
	11
	水工小区12-18号楼
	3.29 
	8

	
	 合计：
	56.53 
	102

	经开区
	1
	铁东小区
	6.28 
	16

	
	2
	铁西小区
	4.22 
	18

	
	3
	生物小区
	1.16 
	9

	
	 合计：
	11.66 
	43

	总计（ 48 个小区）：
	330.16 
	644


 
